## 20181214
邓雅诺周报---WK50
[5 empty] | 日期： | 2018-12-12
项目 | 描述 | 上周计划 | 本周完成情况 | 下周计划 | 备注
1.Type C边充边放
1.1. | Spec Study |  | 初步了解了BC、PD充电现状，下载了相关BC/PD标准文档 | 无
Seminar
1.2. | 方案构思 |  | 初查有 ST已经在 STM32 F0 单片机实现，google 也用 stm32 f0 实现，计划照抄，看哪个能正常工作，再在那基础上消化，吸收，改进 | 下载 ST相关程序，下载google 代码。看看里面是什么
| 方案Proposal |  | 用简单电阻测试过，失败
1.3. | 方案实现
| 方案测试 |  | 画了测试电路板。 | 测试基本信号波形
| 兼容性测试 |  | 经过测试，买来的产品也是只有 500 mA | 买来QC和PD充电器，再次测试
方案验收
2.CMA100系列
2.1. | 辅助FPGA网表编译 | 正常 | 正常
●
●
●
2.2. | ●
●
●
●
3
3.1. | ●
3.2. | ●
3.3. | ●
3.4. | ●
3.4. | ●
4.待办事项 & 其他 | ●
●
●